2007、日光そばまつり

まちなかお祭り広場報告書

事業名称：　２００7日光そばまつり“日光街道まるかじり本舗”事業

主　　催：　日光市

主　　管：　日光そばまつり実行委員会

事業委託：　にぎわいのあるまちづくり研究会

協　　力：　今市商店会連合会、フラワーズプラザ商店街、今市おかみさん会、日光商工会議所

開催日時：　平成１9年１１月３日（土）午前10時より午後3時

開催場所：　今市市市街地（オアシス駐車場）

開催趣旨：　日光そばまつり開催期間に合わせまちなかへの集客事業を図り、まちの賑わいを創出する

日光のおいしい水が育んだ農産物、飲食物産をＰＲする

地域住民の交流・事業参加を計り活力ある地域を目指す

開催内容：①「日光街道まるかじり本舗」を設営（研究会）

- 各農産物直売所等による野菜・物産の販売

- 六斎市参加者によるテント市

②　つきたて餅の無料配布（フラワーズ商店街）

- 日光の水“利き水大会”（フラワ－ズ商店街）

- 納涼花火大会絵画展表彰式（商店連合会）

- 「ざ・TAI―BAN　in NIKKO」・・インディ―ズバンド対抗戦（研究会）

- C級グルメ”自慢の焼きそばグランプリ”・・（研究会）

- 11/4開催　　今市JC事業案内所　（今市JC）

運営形体：　実行委員及び研究会がスタッフとして運営にたずさわる

運　　営：　物産・販売のテントは無料貸出し（出店費無料）

焼きそばグランプリ参加者には、材料機材負担として10,000円を支給

バンド出演料は一律30,000円とする

その他イベントには実費負担とする

昼食は各自負担にて行なう（バンドは除く）

天　　候：　晴れ

客　　数：　10時（240人）11時（360人）12時（280人）

1時（240人）2時（150人）

計1270人・・・＜前年比２割増＞

スタッフ：　運営12名　、出店者・イベント関係者110名、来賓5名、審査委員3名

取　　材：　市広報、下野新聞社

物　　販：　①おかみさん会　②今市婦人会　③広瀬キムチ　④キャラメルポップコ－ン

イベント：　フラワーズ（餅つき・利き水大会）JC（11/4告知活動）商店連合会（絵画表彰式）

演　　奏：　①  LiLi , ②Banto ,　③STAKE、　④Capock,　⑤ Peace Man Crunchi Hills

焼きそば：　①つくし会お祭りクラブチーム、②ちびば-ちゃんの店チ―ム

③大谷向青年会チーム、④大日光焼きそば倶楽部チ―ム（準優勝）

⑤“ちゃぼ“さんチーム、⑥そばの里永田チ―ム（優勝）

考　　察：　本当にたくさんの方のご来場をいただき、「街中お祭り広場」は大変な賑わいを見せていました。「ざ・TAI―BAN　in NIKKO」では、本物の生の演奏を満喫し、若者の素晴らしい実力と一生懸命の姿が、多くの来場者に感動を与えていました。また、地元の素材にこだわった「自慢のやきそばグランプリ」は大好評でした。コンテスト形式でもあり各店の意気込みも最高潮、各店主の個性豊かな「本気の焼きそば」が勢ぞろいしました。6店舗全店完売という結果が、その人気を物語っています。地産地消などを改めて考えるきっかけにもなりました。

この事業を開催するにあたり関わった組織（チーム等）は約２５団体、その人数は1２0名を超えました。その内訳は、行政関係者や市民、地元の商店街や婦人会の方など多様で、様々な立場や幅広い年齢の方が同じ目的を持って、行動を共できたことが大きな喜びでもあり、大きな成果だったと思います。また、横浜や宇都宮、鹿沼からの参加をいただけたことも大きな広がりを感じます。そして、「街中お祭り広場」がお年寄りからお子様、若者までが一緒になって賑やかに一日を過ごすことが出来る場所であったことを、実感しました。来年もまた・・と要望も多くいただいています。皆様の声を集めてこそ、街づくりだと感じています。

細かな反省点はありますが、大成功だったと思います。タイムスケジュールも殆ど定刻どおりであったことも含め、スタッフの当日までの緻密な資料や準備の賜物だと思います。ご苦労様でした。今回は特に、ただ単に参加者（出演者や出店者や審査員など）と主催者と言う関係ではなく、人と人との心の通い合いを感じる事業でした。やりがいもありました。ますます大きな広がりを期待します。日光市役所、日光商工会議所の皆様をはじめ、多くの方のお力沿いをいただきました。ありがとうございました。スタッフの皆様、本当にご苦労様でした。

課　　題：タイムスケジュ―ルは計画通り進行

会場滞在を考え花火表彰式の時間の変更（午後に変更か？）

駐車場不足（会場の変更を検討）

午後の来場者数のUP検討

企画の変更・継続を検討する（早めに）

準備期間の充実を図る（募集・告知を充実させる為）

市職員の協力を仰ぐ（協働の事業として）

完売時間の対応（1時間延ばす）

複数日開催の検討・・！

焼きそばの企画を更に充実する（審査方法・販売形式・コンテスト）

シャトルバス停留所の変更（会場前に！）

チラシ（おまつりひろば枠の拡大）（チラシのレイアウト変更）

予　　定：焼きそばグランプリ　→　焼きそばまつりとして開催（複数企画を盛り込む）

会場の変更　→　販売（アーケードの活用）、ライブ（かましん前）、オアシス駐車場開放

開催日　→　複数日開催検討