第42回六斎市報告

平成20年8月16日（土）　１6：00～20：00（終了19：00）　天気：雨（豪雨）

- 実施内容　＜イベント＞

16：20～16：50　　ミント

17：00～17：30　　絆翔～HY～

17：30～18：30　　盆踊り　＜雨の為18：00～19：00＞

休　憩　　　　　大道芸　“蒼天”

18：40～19：40　　盆踊り

19：50　　　　　　　（子供お土産プレゼント先着３０名ぐらい）

＜販　　売＞　（別紙20件・３件休み・・各出店者＋地元商店会）

＜その他＞　　盆踊り

②　集　　客　４時（３０人）５時（２０人）６時（２０人）７時（１０人）８時（×）

③　考　　察　初めての試みの夜市および盆踊り大会は、不運にも豪雨の中の開催となりました。出店、ミントのライブ、よさこいは予定通りに行い、豪雨の中での実施となりました。お囃子や唄のお二人も予定通りにお付き合いを頂き、踊りは６時から７時までと時間を変更して開催。幸い雨も小降りになり、殆んど身内だけでしたが、1時間踊ることが出来ました。

開催したことが本当に良かったのか・・・時間がたつにつれそう考えます。お客様のまったくいない豪雨の中でのミントのライブ、ずぶぬれでよさこいを踊ったばんとのメンバー、新しい試みに手を貸してくださったお囃子・唄のお二人、売り上げが殆ど無かったであろう出店者・警備の方々そして傘をさして来てくれたお客様そしてメンバー・・・感謝を超えて申し訳ない思いです。お天気には勝てない・・・とはいえ何か対策ができれば良いかと思います。ただ反省と言う事でなくこのようなときはどうすればいいか・・・よく考えて行きたいと思います。出店者の方から、今回のようなときは、特に遠くの方には出来るだけ早く事情の連絡をして、自由参加にする方法もあるとのご提案をいただきました。皆さんのご意見を謙虚に伺いながら、今後の対策に活かしたいと思います。

スタッフのみなさん、本当にご苦労までした。本当にすごい仲間です。

④　課　　題　、反　省　＜次回開催日（9月20日（土）10時～15時）＞

  - 落書き用・おかちゃんはいはい用ポスタ―掲示・・配布（保育所・子育てサロン等）

  - エコ対策（マイ箸・マイ器の呼びかけ、ゴミの持ち帰り）・・・・オリジナルエコバック作成！

  - 六斎市グッツの販売（木札・箸・枡・手ぬぐい・バックなどなど）・・・収入確保！

  - 会場の拡大計画・・・秋目途に

  - 菊池さん（トイレのお礼）・・年１回（１万ぐらい）

  - 告知の強化（朝市前にポスター、チラシ配布）

  - 六斎市のトレードマーク！！提灯の修理は・・・?（夏以降）

  - 木札調整中・・・！・・・・準備開始

  - ＰＲの要望（花火・チラシ　　などなど）