第52回六斎市事業計画（案）

名　　称：梅雨空を吹き飛ばせ　　六斎市！

開催日時：平成21年6月20日（土）　１０：00～1５：00

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として

六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：食・文化を堪能できる場所を提供する

開催内容　イベント

- ミニライブ・・・

- 季節のイベント・・　オリジナルてるてる坊主コンテスト？

- 道路で落書き広場・・・道路でお絵かき

スケジュ－ル（予定）

10：30～11：00　飛び入りカラオケ大会　①　4名

11：10～11：40　 星野さんコ－ナ－？

11：50～12：20　絆翔～HY～

（ちびっ子リズム体操？）

12：40～12：50	イエン・リン

12：50～13：20　オリジナルてるてる坊主コンテスト？

13：30～14：00　サムシング

14：10～14：30　飛び入りカラオケ大会　②　4名

14：40～　　　　　お囃子　　？

予備（抽選会・）

予　　算：8万円くらい

スケジュール：<1週間前>　のぼり旗たて　6月15日（月）　午後2時00分から

<当　　日>　集合8時、　営業10時より、　終了15時、撤去

（販売）10時から15時

人　　員：研究会メンバー、学生ボランティア、その他ボランティア

告　　知：共同チラシ作成、のぼり兼用

昨年度　：　　10：20～10：50　ミント

11：00～11：30　絆翔～HY～

11：40～12：00　飛び入りカラオケ大会①　3名

大道芸　“蒼天”

12：10～12：40　40回記念　ところてん早食い大会

12：50～13：20　飛び入りカラオケ大会②　3名

13：30～13：50　頭の体操

14：00～14：30　サムシング

14：40～　　　　お囃子