にぎわいのあるまちづくり研究会

会議録（10/21会議）

開催日時：平成１7年10月21日（金）午後7時30分より

開催場所：商工会議所

開会

1、会長挨拶

2、出席者の確認　司会

古峯（○）・山本（○）・加藤（○）・田村（　）・高橋（　）・五味淵（○）・狐塚（　）・大島（○）・菊池（　）川中子（　）阿久津（　）平松（○）阿久津（　）星野（　）福田（　）川村（　）武田（○）猪瀬（　）須田（○）鈴木（　）坂本（　）

3、連絡事項（事務局より）

4、本日の協議事項

- 第8回六斎市反省・総括（古峯）

  - イベント状況、出店者状況、前回の課題の克服

  - 本日そばまつり議題中心のため資料（報告書）にて各自確認してください

- そばまつり“まちなかお祭り広場”について（加藤）

  - 内容の確認、.進展状況、10/28会議進行について

  - おまつりひろば担当予定（●加藤・大島・猪瀬・田村・坂本・平松）

  - 六斎市担当予定（●山本・五味渕・阿久津・福田・武田・川村・須田・川中子）

  - スタンプラリ－担当予定（●古峯・高橋・狐塚）

  - まちなか会場１箇所、獅子舞（原宿・OK）、お囃子（５丁目・OK、大桑・OK古峯確認、その他週明けの返事）

  - 出店テント（塩の室２、今市2、おかみさん会1、JC？・古峯確認、NPO・加藤依頼、青年会・古峯依頼）

  - スタンプラリ－（観光協会連絡済み・・現場挨拶・古峯、担当者割り振り・商連青年部　JC）

  - イベント（持ちつき？目玉市×・フラワ－ズ、なべ配布・おかみさん会、ミント流しライブ）

  - 六斎市会場（バッテリーカ－・今工、のど自慢チャンピオン大会、大江唯起子ショー、企業協賛タイムサ－ビス、

マスコット発表、ミントライブ、サムシングライブ、六菜なべ、もんじ大会、駄菓子屋）

  - テ－ブル（30）イス（50）まちなか用としてリ－ス（青木さん経由ホ－プ）

  - 食品工場関連の商品提供あり（六斎市会場でタイムサ－ビス）

  - 10/28会議は六斎市説明会中止（挨拶文・・古峯）そばまつりのみ実施（案内文作成、郵送・・猪瀬）

  - のぼり旗（古峯注文開始）

  - マスコット賞品・・（入賞者・・お買い物券、参加賞・・こども駄菓子、大人すぎ箸）・・もう少し予算をかけたい！

  - チラシ作成（今回古峯担当・・10/27まで）

  - マスコット応募作品その他出店者名簿、イベント資料等はオアシスにて一括管理（お持ちの方はオアシスまで）

  - 六斎市、まちなか.広場共通食券作成（現在約100枚・・会議所にて作成）

  - 当日シフト表作成（古峯まで連絡）・・応援（会議所から５名、JC　　　名、商連　　　名.　フラワ－ズ　　名）

  - 予算書の再作成

  - 必要備品の洗い出し（六斎市・山本、おまつりひろば・加藤、スタンプラリ－・古峯）

  - スタンプ作成（加藤）

  - マスコット募集追い込み（川中子・・サッカ－部、武田・・美術関係の学生にアタック！！！）

- 第５回上都賀地区社会教育主事等研修会（武田）

  - 10/31　１３時より市役所にて発表（参加者：加藤・所長・古峯）

  - PC・広報・やほー他資料にて説明

5、本日のまとめ（事務局より）

  - 週明けに10/28用の連絡・・・・・担当・猪瀬

  - 各会場リ－ダ－は、各会場用の資料（会場図・事業内容・備品などなど）作成

6、次回協議内容.・次回までの宿題

7、閉会（司会　　　　　　）

次回開催日時：　10月　28　日（火）　午後7時30～

次回開催場所：　商工会議所（おまつり広場会議）