2005、今市そばまつり

まちなかお祭り広場計画書（案）

事業名称：　第４回今市そばまつり“まちなかお祭り広場”事業

主　　催：　今市市、今市市観光協会

主　　管：　今市そばまつり実行委員会

事業委託：　にぎわいのあるまちづくり研究会

実行委員：　今市おかみさん会、日光地区商工会議所、今市市商店連合会青年部、（社）今市青年会議所、

今市市ボランティア連絡協議会、

協　　力：　各地区公民館、今市市区長連合会、

参加団体：　各地区獅子舞保存会、各地区お囃子会、各地区青年部・婦人会、各地区農産直売所、

今市工業高校、フラワーズプラザ商店街、六斎市出店者、

開催日時：　平成１7年11月5日（土）午前10時より午後3時（準備8：00集合）（出演者３０分前）

開催場所：　今市市市街地（オアシス駐車場、JR駅前通り区画整備道路　及び　まちなかにて）

開催趣旨：　第4回今市そばまつり開催期間に合わせまちなかへの集客事業を計りまちの賑わい作りを目指す

広域からの来訪者の方々に今市の良さ、文化をPRし再度訪れていただける環境作りをする

市民によるまちづくりの実現、まつり・イベントへの積極参加を通して生き生きした今市作りに繋げる

魅力ある事業、今後の事業（事業の見直し、新事業化）を視野に入れ効率ある事業作りを目指す

開催内容：　今市宿伝統文化の競演（お祭り広場会場）

- 各地区の獅子舞・お囃子等伝統文化の披露

- 各地区の農産物、工芸品、模擬店などによる販売とPR

- お客様サ－ビス品（もち・けんちん汁の無料配布）

今市宿“復活”六斎市（JR駅前通区画整備地域）

- ３０テントによる今市の“市”の再現

- 交流事業としてのイベント

（のど自慢チャンピオン大会、六斎市マスコット募集表彰、ライブ、バッテリーカ－試乗会、

演歌歌手ミニライブ、企業協賛無料配布、六菜なべ　他）

スタンプラリ－（市内史跡等）

- お祭り広場会場、六斎市会場、市内史跡等の回遊を図る

運営形体：　実行委員及び研究会がスタッフとして運営にたずさわる

参加団体によるイベント（発表・販売・PRなど）

運　　営：　参加団体には内容に合わせた運営費を事業費として支給（販売事業は除く）

今市宿伝統文化の競演（お祭り広場会場）

内　容：各地区の獅子舞・お囃子等伝統文化の披露

各地区の農産物、工芸品、模擬店などによる販売とPR

お客様サ－ビス品（もち・けんちん汁の無料配布）

責任者：加藤優＜090・3336・5946＞

担当者：音響（会議所職員①）設営（猪瀬）進行（田村）本部（大島）会計（平松）

アスパ（　　　・　　　）JC（　　　　・　　）商連青年部（　　　　・　　）

学生（　　　・　　　　・　　　　）運搬（坂本・会議所職員②）

協力者：獅子舞（原宿）

お囃子（東町お囃子会、大桑町お囃子会、小倉町５丁目囃子連、宝珠道心太鼓レディ－ス、下板橋囃子保存会）

出店（塩野室婦人会、今市婦人会、今市おかみさん会、今市青年会議所）

イベント（アスパ商店街）

スケジュ－ル：【伝統文化の競演】

東町　　　　　 　お囃子    10:40（３０分）

大桑町　　　　　 お囃子　　11:20（３０分）

小倉町5丁目　　 お囃子　　12:00（３０分）

原宿　　　　　　 獅子舞　　13:00（５０分）

宝珠道心太鼓レディス　　　 14:00（３０分）

下板橋　　　　 　お囃子　　14:40（３０分）

【餅つき大会】

２回実施（アスパ商店街）・・１０時と獅子舞の前

【けんちん無料配布】

１５０食にて終了（アスパ商店街）.

【スタンプラリ－ゴ－ル】

完走者に記念品（杉はし）の授与

備　　品：音響（三栄無線）、イス・テ－ブル（コミセン・会議所）、テント10張、控え出テント１張、本部１張、ゴミ袋・ゴミ箱、お餅つき（アスパ商店街）、けんちん汁（アスパ商店街）、看板２本、のぼり、両替用小銭、お買い物券、お礼、スタンプラリ－商品、チラシ

駐車場：住吉町・三丁目オアシス駐車場をご利用ください

看　板：販売の方は各自目立つ看板を作成してお持ちください

今市宿“復活”六斎市（JR駅前通区画整備地域）

内　容：３０テントによる今市の“市”の再現

交流事業としてのイベント（のど自慢チャンピオン大会、六斎市マスコット募集表彰、

ライブ、バッテリーカ－試乗会、演歌歌手ミニライブ、

企業協賛無料配布、六菜なべ　他）

責任者：五味渕＜090・4939・5823＞

担当者：音響（五味渕）設営（川中子）進行（山本）本部（阿久津）会計（須田）

なべ（川村）もんじ（武田）誘導（福田）運搬（会議所職員③・④）

学生（　　　・　　　・　　　・　　　・　　　・　　　）

協力者：六斎市出店者、のど自慢参加者、サムシング、ミント、大江唯起子、マスコット応募者

㈱丸彦製菓・富士食品工業㈱・㈱大堀・㈱高橋弥次右衛門商店・太子食品工業㈱

スケジュ－ル：【イベント】

10:00　お囃子
　　　　　　　　　　　　　　　10:30　ミニライブ　By　ミント
　　　　　　　　　　　　　　　11:30　カラオケ大会　チャンピオン大会
　　　　　　　　　　　　　　　12:30　演歌“大江唯起子”ショー
　　　　　　　　　　　　　　　13:00　カラオケ大会審査発表
　　　　　　　　　　　　　　　13:30　ミニライブ　By　サムシング
　　　　　　　　　　　　　　　14:00　表彰式　「六斎市　マスコット」
　　　　　　　　　　　　　　　【もんじ】

仕込み完食を持って終了

【六菜なべ】

仕込み完食を持って終了

【タイムサービス】（数に限りがあります）

おいしいお煎餅　　　　　　 10:30　㈱丸彦製菓

おいしい惣菜　　　　　　　 11:00　㈱大堀

おいしい豆腐・油揚げ　　　 12:00　太子食品工業㈱

おいしいモヤシつかみどり　 13:00　富士食品工業㈱

おいしい つゆ　 　　　　　 14:00　㈱高橋弥次右衛門商店

（注）都合により若干時間の変更あり

【のど自慢チャンピオン大会】

グランドチャンピオン１名

特別賞１名

【マスコット表彰式・作品展示】

六斎市賞・研究会賞・特別賞・参加賞

【大江唯起子ショー】

３０分ステ－ジ・CD販売

備　　品：テント３０張、イベントテント１張、イス・テ－ブル（1・2丁目）、のぼり、音響、

もんじ台、もんじセット、六菜なべ一式、ガス、ゴミ袋、賞状、各商品、お買い物券、

両替用小銭、イベント用名簿、作品展示台、チラシ

スタンプラリ－（市内史跡等）

内　容：お祭り広場会場、六斎市会場、市内史跡等の回遊を図る

責任者：古峯＜090・2566・2417＞

担当者：設営（高橋）巡回（古峯）回収（会議所職員⑤）本部（狐塚）

協力者：青年会議所、商店連合会、アスパ商店街

スケジュ－ル：【設営確認】スタート・ゴ－ル・ポイント地点確認

【時間確認】最終スタ－トは、13：30です

備　品：スタンプ・スタンプ台・台紙・景品・のぼり