日光のおいしい水の「湯豆腐サービス」（盲導犬チャリティー）実施報告

にぎわいのあるまちづくり研究会

- 実施日時　2月11日（水）10：30～16：30　･･･　花市

- 実施場所　アスパ花市イベント「音と食の祭典」会場（ヤマシチ前）

- 実施内容　11:30～および12:45～の2回に分けて「日光の水」を使って湯豆腐を作り、来場者に配　　　布をする。また、盲導犬育成の募金箱（犬型）を用意し、盲導犬チャリティーを呼びかける。

- 担当者　◎加藤、阿久津、高橋、平松、古峯

- 準備するもの

①豆腐１００丁（太子食品工業株式会社様提供）･･･当日加藤受取

②ガスボンベ（１）コンロ（２）･･･片山燃料店手配済み、９:３０会場に配送

③鍋（大２）おたま（３）水用ポリタンク（１）

④薬味（ねぎ、鰹節、七味唐辛子）ポン酢

⑤割り箸（２００＋α）ポリ小どんぶり（２００＋α）

⑥募金箱、盲導犬育成啓発資料･･･センターにて加藤受取済み（1.31）

⑦テント（２張）テーブル（３脚）

⑧立て看板（2枚）、ゴミ袋

⑨六斎市のぼり旗（２本）、木札（100個）、つり銭（少々）・・・猪瀬・沼尾

⑩２月六斎市ミニチラシ（２００枚）・・・平松？

⑪花市ユニホ－ム（もんぺ・割ぽう着）・・オアシス・古峯（以前のお持ちの方は報告下さい）

①～⑥　加藤準備

⑦フラワーズに依頼？

⑧商工会議所

６．集合時間　2月11日（水）9:00　スーパーオークション　ヤマシチ

７．予算　20,000円

8．総括　大勢の参加が見込まれるので1/4丁一人前で行なう100丁→（400人前）

なべは大きいのがもう一つあると便利

チラシ手配りは効果あり・・・・多くの来場者

途中から1/4で配布（約350人分？）