納涼盆踊りについて

開催日時　　2005年8月13日（土）午後6時～9時（踊りは7時から9時）

開催場所　　今市宿　市縁ひろば

開催内容　　日光和楽踊り

祭会のよさこいソーラン（オープニング）

市民等による模擬店の出店（六斎市テント使用・・・10組）

事前準備状況

・　やぐらの借用・・・朝日町に依頼済（搬出入日を決定する。）

・　会場使用申請・・・今市市観光協会に提出、許可（使用料は減免）

ちょうちん借用可

露天商の敷地内での出店は不可

出店者から売り上げの３％を徴収し、観光協会に納める

・　踊り手と唄い手・・・踊り手30名、唄い手10名を文化協会に依頼済み。（別途書面提出）

踊り手と唄い手に簡単な食事を提供する

・　PR・・・①　今市地区区長会に趣意書と回覧用チラシ配布済

②　朝市チラシ裏面に掲載（無料なら）

③　オアシスチラシに六斎市とセットで掲載

④　マスコミへの周知

⑤　朝市でのチラシ配布、公共施設等へ置く

⑥　ポスターの作成、貼付

・　地元対策・・・春日町1丁目及び春日町2丁目各区長に挨拶済

今後のスケジュール

7月25日　　塚越電気交渉、ソケット付電線の確認（　　加藤　　）

7月　　　日　　お囃子交渉（　　大島　　　）

7月　　　日　　オアシス用チラシ、朝市チラシの作成（　加藤　）

7月　　　日　　ポスター、朝市配布等チラシ作成（　加藤　）

8月　3日　　出店者マニュアル作成（　加藤　）

8月　5日　　出店者説明会（場所：　商工会議所会議室　　　　時間：19時30分　　　）

8月　　８日～8月12日　　物品調達（出店者説明会のあとで調整）

8月　１３日　　やぐら借用（出店者説明会のあとで調整）

８月　　　　日　やぐら返却（出店者説明会のあとで調整）

当日スケジュール

１７：００　　集合、やぐら組み立て

１７：３０　　出店者受付～出店準備

１８：２０　　オープニング　　祭会よさこいソーラン

１８：５０　　開会挨拶

１９：００　　和楽踊り

２１：００　　閉会～後片付け

２２：００　　解散