第18回六斎市事業計画書（案）の案

名　　称：夏休みの思い出に六斎市！.

開催日時：平成１８年8月19日（土）10：00～16：00

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：夏休みの最後を飾り六斎市で思い出を作って頂く.

開催内容：イベント

- ミニ演芸大会（“ミント”、サムシング、お囃子、大道芸、楽Live楽団の中から）

- のど自慢大会

- 大江由起子ショ－

- こども関連企画（小魚のつかみ取り・駄菓子サ-ビス・写真プレゼント、ミニゲ－ム.）

- 参加型イベント（ジュース早のみ大会、流しそば大会　など）

＊今回栃木TVで県民カレッジ用のCM撮影があります（にぎやかにしましょう？）

予　　算：6万円ぐらい

スケジュ－ル：＜1週間前＞のぼり旗立て

＜当日＞集合８時、　営業１０時より、　終了１６時、撤去

（演芸）ミント　時、サムシング　時、のど自慢　時、お囃子　時、大道芸　時、

楽Live楽団　時、大江さん　時）

（販売）１０時～１６時

人　　員：研究会メンバ－、学生ボランティア＋研修（観光協会　福田さん）

備　　品：六斎市設営備品一式

その他　：締め切り（８／５厳守）それ以降は追加枠に落とす

小回り表の再構築

暑さ対策（休憩所増設・・・予備テント）

チラシ　7/28　〆切

（我が家の自慢大会・そっくりさん大会・仮装大会・赤ちゃんハイハイ大会）・・告知募集記事？