第21回六斎市事業計画書（案）の案

名　　称：秋の味覚大集合！　.

開催日時：平成１８年11月18日（土）10：00～15：00　・・冬時間

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：秋の真っ只中を感じ楽しいひと時を過ごす.

開催内容：イベント

- ミニ演芸大会（“ミント”、サムシング、お囃子、大道芸、楽Live楽団の中から）

- のど自慢大会　または　大江唯起子ショ－

- こども関連企画（ビデオ上映・駄菓子サ-ビス・写真プレゼント、ミニゲ－ム.）

- 参加型イベント

- 第１回赤ちゃんハイハイ選手権

- 六菜なべ

- 農産物大集合

- こま回し教室

予　　算：8万円ぐらい

スケジュ－ル：＜1週間前＞のぼり旗立て

＜当日＞集合８時、　営業１０時より、　終了１５時、撤去

（演芸）ミント　時、サムシング　時、のど自慢　時、お囃子　時、大道芸　時、

楽Live楽団　時、大江さん　時）

（販売）１０時～１５時

人　　員：研究会メンバ－、学生ボランティア

備　　品：六斎市設営備品一式

その他　：締め切り（11／5厳守）それ以降は追加枠に落とす

告知対策（広報・折込・花火・回覧・手配り・掲示）

チラシ　10／30　　　〆切

（我が家の自慢大会・そっくりさん大会・仮装大会・赤ちゃんハイハイ大会）・・告知募集記事？