第22回六斎市事業計画書（案）の案

名　　称：六斎市でクリスマス　.

開催日時：平成１８年12月16日（土）10：00～15：00　・・冬時間

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：冬の訪れを会場にて味わう.

開催内容：イベント（案）

- ミニ演芸大会（“ミント”、サムシング、お囃子、大道芸、楽Live楽団の中から）

- のど自慢大会

- こども関連企画（ハイハイ選手権写真プレゼント.）

- 参加型イベント（クリスマスじゃん犬大会・・１１時、１３時）ミニシクラメン配布

- クリスマスコンサ－ト（ゴスペル隊・・教会、コ―ラス・・市内合唱団）

- 六菜なべ

- シクラメン販売・・・（出店者あり）

- 街頭募金（ボウイスカウト）

予　　算：8万円ぐらい

スケジュ－ル：＜1週間前＞のぼり旗立て

＜当日＞集合８時、　営業１０時より、　終了１５時、撤去

（演芸）ミント１０時、サムシング１４時３０分、のど自慢１３時、お囃子　時、大道芸　時、

楽Live楽団１４時、大江さん　時）

（販売）１０時～１５時

人　　員：研究会メンバ－、学生ボランティア

備　　品：六斎市設営備品一式

その他　：締め切り（12／5厳守）それ以降は追加枠に落とす

告知対策（広報・折込・花火・回覧・手配り・掲示）

チラシ　11／29　　　〆切

（我が家の自慢大会・そっくりさん大会・仮装大会・赤ちゃんハイハイ大会）・・告知募集記事？