第23回六斎市事業計画書（案）の案

名　　称：年の初めは六斎市で・・・・！.

開催日時：平成１9年1月20日（土）10：00～15：00　・・冬時間

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：新春の六斎市を会場にて味わう.

開催内容：イベント（案）

- ミニ演芸大会（琉球太鼓“ミント”、サムシング、お囃子、楽Live楽団の中から）

- のど自慢大会（チャンピオン大会）１２時～１３時３０分

- こども関連企画（こま回し教室、・・加藤）・・テントで

- 参加型イベント（餅つき大会　・・所長　）・・カラオケと平行して

- 六菜なべ・・・・加藤

予　　算：8万円ぐらい

スケジュ－ル：＜1週間前＞のぼり旗立て

＜当日＞集合８時、　営業１０時より、　終了１５時、撤去

（演芸）ミント１０時３０分ごろ、サムシング　１３時３０分ごろ、

のど自慢１１時３０分ごろ、お囃子１４時４５分ごろ、

楽Live楽団　14時ごろ、

（販売）１０時～１５時

人　　員：研究会メンバ－、学生ボランティア

備　　品：六斎市設営備品一式

その他　：締め切り（1／5厳守）それ以降は追加枠に落とす

告知対策（広報・折込・花火・回覧・手配り・掲示）

チラシ　1／9　　　〆切

（我が家の自慢大会・そっくりさん大会・仮装大会・赤ちゃんハイハイ大会）・・告知募集記事？