第2４回六斎市事業計画書（案）の案

名　　称：寒さなんて吹っ飛ばせ・・・・！.

開催日時：平成１9年2月17日（土）10：00～15：00　・・冬時間

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：一番寒く商売でも暇な時期に六斎市にてまちをにぎやかにする.

開催内容：イベント（案）

- ミニ演芸大会（“ミント”、サムシング、お囃子、大道芸、楽Live楽団の中から）

- 季節のイベント１２時～１３時３０分（　　　　？　　）

- こども関連企画（　　　？　　　　）・・テントで

- 出店者事業（２周年の感謝を込めて）・・記念セ－ル（サ－ビス品）・・チラシ告知

- 六菜なべ

- 教育委員会企画（例年メッセがありますが本年はいかがですか.・・・？）

この提案に対して・・・今年はメッセはありません。今のところ会場での教育委員会の事業の予定はないとのことでした。

- 今市第三カルナヴァル　県新人戦準優勝を祝う会（仮称）

今市第三カルナヴァルのメンバーは六斎市の事業にもたびたび参加しており、

新人戦準優勝という快挙を祝いたいと思うのですがいかかがでしょうか？

この提案に対して・・・川中子さんから全国大会を目指しているので、全国大会で成果を出したときにお願いしたいということでした。また６月の全国大会までそちらに集中させていただきたいということでした。川中子さん、頑張ってください。

- 前回出てくださったヒップホップのみなさまはいかがでしょうか？

- 学生ボランティアの沼尾君が２月で最後になります。沼尾君タイムを欲しいのですが？

予　　算：8万円ぐらい

スケジュ－ル：＜1週間前＞のぼり旗立て

＜当日＞集合８時、　営業１０時より、　終了１５時、撤去

（演芸）ミント１０時３０分ごろ、サムシング１３時３０分ごろ、楽Live楽団　１４時ごろ、お囃子１４時３０分ごろ、

（販売）１０時～１５時

人　　員：研究会メンバ－、学生ボランティア

備　　品：六斎市設営備品一式

その他　：締め切り（2／5厳守）それ以降は追加枠に落とす

告知対策（広報・折込・回覧・手配り・掲示）

チラシ　2／　　　〆切

（我が家の自慢大会・そっくりさん大会・仮装大会・赤ちゃんハイハイ大会）・・告知募集記事？