第２9回六斎市事業計画（案）

名　　称：祝、ワゴンセ－ル　＆　六斎市

開催日時：平成1９年7月21日（土）　１０：00～1５：00

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として

六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：六斎市事業へタイアップ企画としてスタ－トするワゴンセ－ルを通し活性化を目指す

開催内容　イベント

- オ－プニングセレモニー

- ミニライブ

- 季節のイベント（流しそうめん大会）

- 記念イベント（ＬIＬIライブ）

- まちかどライブ（ＬIＬIライブ・お囃子）

スケジュ－ル（予定）

10：00～10：30　オ－プニングセレモニー （商店街合同で）

10：30～11：00

11：00～11：20　ミント

11：20～12：00　ゴスペル　　　　.

12：00～12：40　ＬIＬIライブ

12：00～　　　　流しそうめん大会　（同時開催）

13：30～14：00　サムシング

14：00～14：30　楽Live楽団

14：30～　　　　お囃子

予　　算：8万円くらい

スケジュール：<1週間前>　のぼり旗たて　7月17日（連休明け）　午後2時から

<当　　日>　集合8時、　営業10時より、　終了15時、撤去

（販売）10時から15時

人　　員：研究会メンバー、学生ボランティア、その他ボランティア

告　　知：共同チラシ作成、のぼり兼用（ワゴンセ－ルチラシ活用）

その他　：商店街計画に更に提案する（スタンプラリ－・セレモニー・まちかどライブなど）

来賓を呼ぶ（市長・議長・経済関係議員・市担当課など）・・案内文・山本

まちかどライブは音響なし（アコスティックで）

出演者予算は商店街へ要請する

そうめん流し（機材・・菊池さん、その他備品・・所長・須田）・・新聞の用意

商店街調整・・猪瀬さん