第32回六斎市事業計画（案）

名　　称：ハロウィンの輪を皆様と一緒に！

開催日時：平成1９年10月20日（土）　１０：00～1５：00

開催場所：JR駅前商店街通り特設会場

趣　　旨：研究会の目指すにぎわいのあるまちづくりへの一環として

六斎市事業を通して活性化に繋げる

開催目的：ハロウィンを通し異文化そして人との交流を計る

開催内容　イベント

- ミニライブとよさこい

- 季節のイベント（ハロウィン仮装大会、イベント）

- 第４回カラオケ大会

- 吹奏楽

スケジュ－ル（予定）

10：00～10：30　ミント

10：30～11：00　ハロウィンイベント（国際交流協会に依頼）

11：00～12：00　ハロウィン仮装大会（３０分パレ―ド、審査）

11：30～12：00　吹奏楽団（参加申し込みあり）

12：00～12：10　表彰式

12：00～13：30　第４回カラオケ大会

13：30～14：00　サムシング

14：00～14：30　バント

14：30～　　　　お囃子

（※今月は全日本演歌クラブはお断りする）

予　　算：8万円くらい

スケジュール：<1週間前>　のぼり旗たて　10月15日　午後2時から

<当　　日>　集合8時、　営業10時より、　終了15時、撤去

（販売）10時から15時

人　　員：研究会メンバー、学生ボランティア、その他ボランティア

告　　知：共同チラシ作成、のぼり兼用

その他　：教育委員会協力でゲ―ムの実施（武田さん確認）

昨年度参加者に案内する

季節の企画内容

- ハロウィンまつり

時　間＞10：30～12：00（約90分）

内　容＞①仮装参加者　10：00　集合　12：00ごろ表彰

②仮想パレード　11：00　～　３０分から（カマシン前往復）

③ハロウィンゲーム　10：30から（日光市国際交流員協力）

④ゴスペル・・・？11：30　～

進行　＜　　　　　　　　　　　＞・・調整中

１　ピンヤタ（風船に新聞紙を貼り付け固め、マスコットの顔のようなものをつくります。その中にお菓子を入れスイカ割りのように割るそうです。）

２　カボチャボーリング

３　あめふうせんリレー（風船の中に飴を入れおしりで割るそうです。）
　　　　　　＊どのゲームもハロウィンのときによくやるものだそうです。
　　　　　準備物　ピンヤタ用お菓子（１０００円程度）
　　　　　　　　　ブルーシート、色つきビニルテープ、手伝い４名程度（カボチャボーリング）
　　　　　　　　　風船、不二家のミルキー（あめふうせんリレー）　　等（本年調整中）

賞　品＞①仮装大会（優勝ＤＶＤプレ－ヤ－、特別賞３本ハロウィングッツ、参加賞２０本）

②ハロウィンゲーム（参加賞　　　　　　）

担　当＞①仮装大会＜古峯・猪瀬・大島・坂本・加藤・阿久津・須田・平松＞

②ハロウィンゲーム＜川中子・武田＞

その他＞メンバ－用仮装の用意・・加藤・平松？

参加者募集・・・加藤（シルバ－ファッションショ－）武田（国際交流協会）

大島（小野口さん関係）猪瀬（教会）

出店者へ協力依頼・・須田（案内文に協力依頼）

告　知＞下野新聞依頼（古峯）、オアシス・朝市チラシ（古峯・所長）、

役所各庁舎に掲示（武田・川村）、かましん・会議所・商店街（猪瀬）

朝市手配り（平松・川中子）事前配布（全員）